## PROJECT CHARTER
Проект: Внедрение ETRM-системы
Тип проекта: Enterprise IT / Custom Software
Заказчик: Энерготрейдинговая компания
Инициатор проекта: Заказчик
Руководитель проекта: Project Manager
Дата: 19.01.2026
1 | Цель проекта | Создать и внедрить ETRM-систему для автоматизации торговых операций и управления рисками заказчика с целью повышения прозрачности, снижения финансовых рисков и соответствия регуляторным требованиям.
2 | Бизнес-обоснование | Внедрение ETRM позволит: -снизить операционные и рыночные риски; -автоматизировать расчёт торговых позиций и P&L; -повысить качество управленческой отчётности; -сократить ручные операции и ошибки; -беспечить соответствие внутренним и внешним регуляторным требованиям.
3.1 | Область проекта (Scope) | Включено в проект: -сбор и анализ бизнес- и регуляторных требований; -проектирование архитектуры решения; -разработка и кастомизация ETRM-модулей (Trading, Risk,Invoicing, Reporting); -интеграция с системами заказчика; -тестирование, внедрение и запуск в промышленную эксплуатацию; -обучение пользователей; -гарантийная поддержка.
3.2 | Не входит в проект | -разработка сторонних систем; -изменение бизнес-процессов заказчика вне ETRM; -долгосрочная поддержка после гарантийного периода.
4 | Основные результаты (Deliverables) | -согласованный документ требований (BRD); -архитектурная документация (SDD); -настроенная и внедрённая ETRM-система; -обученные пользователи; -подписанный акт приёмки (Go-Live).
5 | Ключевые стейкхолдеры | Роль | Ответственность
|  | Заказчик | Формирование требований, приёмка
|  | Project Manager | Управление сроками, бюджетом и рисками
|  | Business Analyst | Сбор и описание требований
|  | Architect | Архитектура и интеграции
|  | Команда разработки | Реализация системы
|  | QA | Контроль качества
|  | Пользователи | UAT и обратная связь
6 | Ключевые KPI проекта | соблюдение сроков проекта; соответствие функционала требованиям; успешное прохождение UAT; запуск системы в промышленную эксплуатацию; удовлетворённость заказчика.
7 | Основные риски | изменение требований заказчика; сложности интеграции с существующими системами; задержки со стороны стейкхолдеров; регуляторные изменения; недостаточная вовлечённость пользователей.
8 | Ограничения и допущения | Ограничения | Допущения
|  | фиксированные сроки и бюджет; ограниченные ресурсы команды | заказчик своевременно предоставляет информацию; ключевые пользователи доступны для UAT; инфраструктура заказчика готова к внедрению.

## 1.Busines Model Canvas
Внедрение ETRM системы для инфраструктурного проекта
Busines Model Canvas
1_Customer Segments _Клиентские сегменты | 2_Value_Propositions_Ценностное предложение | 3_Value_Propositions_Ценностное предложение
Энерготрейденговые компании Генерирующие компани (электроэнергия, тепло) Нефтегазовые компании Крупные промышленные холдинги с собственной торговлей энергией Энергосбытовые компании | Централизованное управление торговыми операциями энергоресурсами Снижение финансовых и рыночных рисков Повышение прозрачночсти торговых позиций и P&L Cоответсвие внутренним требованиям и требованиям регулятора Автоматизация расчетов, заключение контракотов, отчетности и риск- метрик | Прямые продажи (B2B, eneterprise) Партнеры и системные интеграторы Отраслевые конференции и выставки Профессиональные сообщества и рекомендации Корпоративный сайт и отраслевые медия
4_Customer Relationships_Отношения с клиентами | 5_ Revenue Streams_Потоки доходов | 6_KEY ACTIVITIES_Ключевые виды деятельности
Долгосрочные контрактные отношения Персональный аккаунт-менеджер Поддержка 24/7 (SLA) Обучение пользователей и консультации Кастомизация продукта под клиента | Лицензия на ПО (годовые/ ,бесрочные) Подписка (SaaS / On-Prem Support) Внедрение и кастомизация Техническая поддержка и сопровождение Дополнителные модули и аналитика | Разработка и развитие ETRM-платформы Интеграция с торговыми и расчетными системами Аналитика рисков и данных Поддержка и сопровождение клиентов Обеспечение информационной безопасности
7_Key_Resources_Ключевые ресурсы | 8_Key_Partners (Ключевые партнеры) | 9_Cost_Structure_Структура_затрат
Команда разработчиков (backend, frontend,data) Экспертиза в энергетике и торговле IT - инфраструктура Методология риск-менеджмент Законы, Регламент о работе Системы (Network Code),требования регулятора | Системные интеграторы Провайлеры рыночных данных (ЭТП) Поставщики инфраструктуры Консалтинговые компании Регуляторные и отраслевые организации | ФОТ (разработка, аналитика, поддержка) Инфраструктура и ПО Лицензии и данные Маркетинг и продажи Поддержка и сопровождение клиентов

## 2.Road Map
Roadmap ETRM-проекта при наличии заказчика (enterprise-внедрение) |  |  |  |  | Стартап / MVP | С клиентом
[5 empty] | Проверка гипотез | Контракт и SLA
Тип проекта: Enterprise IT / Custom ETRM |  |  |  |  | Свобода изменений | Change Requests
Фокус: Внедрение под требования конкретного заказчика |  |  |  |  | Roadmap гибкий | Roadmap фиксирован
Горизонт: 9–12 месяцев |  |  |  |  | Ценность — рынок | Ценность — заказчик
[5 empty] | MVP | Acceptance & Go-Live
№ | Этап | Название этапа | Цель этапа | Сроки
1 | Initiation | Старт проекта | Зафиксировать цели и рамки | Месяц 1
2 | Discovery | Сбор и анализ требований | Понять бизнес и регуляцию клиента | Месяц 1–2
3 | Design | Проектирование решения | Спроектировать систему под клиента | Месяц 3
4 | Build | Разработка и кастомизация | Реализация ETRM под клиента | Месяц 4–6
5 | Test | Тестирование и приёмка | Проверка качества и соответствия | Месяц 7
6 | Deploy | Внедрение | Запуск в промышленную эксплуатацию | Месяц 8
7 | Support | Поддержка и развитие | Стабилизация и улучшения | Месяц 9–12
CHEK LIST
1 | Initiation | Подписание договора Назначение команд Определение KPI проекта Project Charter
2 | Discovery | AS-IS процессов клиента TO-BE модель Регуляторные требования Согласование scope
3 | Design | Архитектура Проектирование интеграций UX под бизнес-роль Технический дизайн
4 | Build | Настройка модулей ETRM Разработка кастомных функций Интеграции (биржи, ERP, BI) Миграция данных Написание рабочей документации Пользовательских инструкций под тестирование
5 | Test | System Testing UAT (User Acceptance Testing) Исправление дефектов Подготовка к Go-Live
6 | Deploy | Промышленный запуск Обучение пользователей Подписание Акта-приемки
7 | Support | Гарантийная поддержка Оптимизация План развития (Phase 2)

## 3.Work breakdown structure
№ | Этап | Задача | Атомарная задача | Исполнитель
1 | Initiation | Запуск проекта | Подготовить Project Charter | PM
1 | Initiation | Запуск проекта | Определить KPI проекта | PM
1 | Initiation | Команда | Назначить проектную команду | PM
1 | Initiation | Контракт | Согласовать scope и milestones | PM
1 | Initiation | Коммуникации | Настроить каналы коммуникаций | PM
2 | Discovery | Анализ AS-IS | Описать текущие процессы торговли | BA
2 | Discovery | Анализ AS-IS | Описать процессы риск-менеджмента | BA
2 | Discovery | Требования | Собрать бизнес-требования | BA
2 | Discovery | Требования | Собрать регуляторные требования | BA
2 | Discovery | CustDev | Провести интервью со стейкхолдерами | PM
2 | Discovery | Документация | Подготовить BRD | BA
2 | Discovery | Согласование | Согласовать требования с клиентом | PM
3 | Design | Архитектура | Разработать архитектурную схему | Architect
3 | Design | Архитектура | Выбрать модель развертывания | Architect
3 | Design | UX/UI | Создать UX-прототипы | Designer
3 | Design | UX/UI | Согласовать UX с клиентом | PM
3 | Design | Интеграции | Спроектировать интеграции | Architect
3 | Design | Документация | Подготовить SDD | Architect
4 | Build | Backend | Реализовать модуль Trading | Backend Dev
4 | Build | Backend | Реализовать модуль Risk | Backend Dev
4 | Build | Frontend | Реализовать UI | Frontend Dev
4 | Build | Интеграции | Реализовать интеграции | Backend Dev
4 | Build | Data | Настроить модели данных | Data Engineer
4 | Build | Тестирование | Провести unit-тесты | QA
4 | Build | Документация | Обновить техдокументацию | Tech Writer
5 | Test | System Test | Провести системное тестирование | QA
5 | Test | UAT | Подготовить UAT-сценарии | QA
5 | Test | UAT | Провести UAT с клиентом | PM
5 | Test | Defects | Исправить дефекты | Dev
5 | Test | Отчётность | Подготовить отчёт о тестировании | QA
6 | Deploy | Инфраструктура | Подготовить prod-среду | DevOps
6 | Deploy | Deploy | Развернуть систему | DevOps
6 | Deploy | Data | Мигрировать данные | Data Engineer
6 | Deploy | Обучение | Провести обучение пользователей | PM
6 | Deploy | Go-live | Запуск в эксплуатацию | PM
6 | Deploy | Приёмка | Подписать акт приёмки | PM
7 | Support | Поддержка | Обработка инцидентов | Support
7 | Support | Поддержка | Мониторинг системы | DevOps
7 | Support | Улучшения | Сбор обратной связи | PM
7 | Support | Улучшения | Формирование backlog Phase 2 | PM
7 | Support | Документация | Обновление пользовательской документации | Tech Writer

## 4.Gant Diagramm
| Этап | Задача | Исполнитель | Начало | Окончание | Дни
1 | Initiation | Project Charter | PM | 1.01 | 5.01 | 5
1 | Initiation | Формирование команды | PM | 3.01 | 7.01 | 5
1 | Initiation | Согласование scope | PM | 6.01 | 15.01 | 10
1 | Initiation | Коммуникации проекта | PM | 10.01 | 20.01 | 11
2 | Discovery | Анализ AS-IS | BA | 16.01 | 31.01 | 16
2 | Discovery | Сбор требований | BA | 20.01 | 10.02 | 22
2 | Discovery | Интервью со стейкхолдерами | PM | 20.01 | 5.02 | 17
2 | Discovery | Подготовка BRD | BA | 1.02 | 15.02 | 15
2 | Discovery | Согласование BRD | PM | 10.02 | 20.02 | 11
3 | Design | Архитектура системы | Architect | 21.02 | 5.03 | 13
3 | Design | UX-прототипы | Designer | 25.02 | 10.03 | 14
3 | Design | Проектирование интеграций | Architect | 1.03 | 15.03 | 15
3 | Design | Подготовка SDD | Architect | 10.03 | 20.03 | 11
4 | Build | Backend (Trading, Risk) | Backend Dev | 21.03 | 31.05 | 72
4 | Build | Frontend | Frontend Dev | 1.04 | 31.05 | 61
4 | Build | Интеграции | Backend Dev | 10.04 | 10.06 | 62
4 | Build | Data-модели | Data Engineer | 1.04 | 15.05 | 45
4 | Build | Unit-тесты | QA | 15.04 | 15.06 | 62
5 | Test | System Testing | QA | 16.06 | 10.07 | 25
5 | Test | UAT | QA + Client | 5.07 | 20.07 | 16
5 | Test | Исправление дефектов | Dev | 10.07 | 31.07 | 22
5 | Test | Отчёт о тестировании | QA | 20.07 | 31.07 | 12
6 | Deploy | Подготовка prod-среды | DevOps | 1.08 | 10.08 | 10
6 | Deploy | Развёртывание | DevOps | 11.08 | 15.08 | 5
6 | Deploy | Миграция данных | Data Engineer | 10.08 | 20.08 | 11
6 | Deploy | Обучение пользователей | PM | 15.08 | 25.08 | 11
6 | Deploy | Go-Live | PM | 26.08 | 31.08 | 6

## 5.BUDGET
Смета проекта сформирована на основе иерархической структуры работ и диаграммы Ганта и включает трудозатраты исполнителей, их ставки, а также прочие расходы, необходимые для реализации проекта.
[8 empty] | 1 | 90
| Роль | Этапы | Часы | Ставка (₽/час) | Стоимость ($) | Стоимость (₽) | Стоимость ($)
| Project Manager | Initiation, Discovery, Test, Deploy, Support | 240 | 3800 | 43 | 912000 | 10320
| Business Analyst | Discovery | 160 | 3600 | 40 | 576000 | 6400
| Architect | Design | 120 | 4000 | 45 | 480000 | 5400
| Backend Developer | Build, Test | 480 | 3900 | 44 | 1872000 | 21120
| Frontend Developer | Build | 360 | 3800 | 43 | 1368000 | 15480
| Data Engineer | Build, Deploy | 200 | 3900 | 44 | 780000 | 8800
| QA Engineer | Build, Test | 240 | 3500 | 39 | 840000 | 9360
| DevOps | Deploy, Support | 160 | 3800 | 43 | 608000 | 6880
| Tech Writer | Build, Support | 80 | 3200 | 36 | 256000 | 2880
| Support Engineer | Support | 160 | 3200 | 36 | 512000 | 5760
|  | ИТОГО ФОТ | 2200 | 3730 | 42 | 8204000 | 92400
Прочие расходы (Non-Labor Costs)
| ПО и инструменты |  |  |  |  | 1000000 | 11111.1111
| Инфраструктура | Test среда |  |  |  | 500000 | 5555.5556
|  | Prod среда |  |  |  | 2000000 | 22222.2222
|  | Резервное коирование |  |  |  | 1000000 | 11111.1111
Прочее
| Командировки / встречи |  |  |  |  | 2000000 | 22222.2222
| Резерв 10% |  |  |  |  | 1470400 | 16337.7778
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ |  |  |  | 7970400 | 88560
|  | ИТОГО ПРОЕКТ |  |  |  | 16174400 | 180960