## Slide 1
GT
CP
GTCP — Gas Trading &
Commercial Platform
Дипломная работа · Курс «Менеджер проектов: расширенный курс»
Заказчик:
ООО «ГАЗ ТРАНС» — Оператор ГТС Сербии
Система:
ETRM — Energy Trading & Risk Management
Горизонт:
18 месяцев разработки + 2 года поддержки
Бюджет:
€ 3 088 000 (включая резерв 15%)

## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Структура дипломной работы по требованиям Нетологии
01
О проекте
Описание, цели, команда, бюджет
02
Product / Market Fit
Рынок ETRM, конкуренты, SWOT
03
Планирование
Road Map 18 мес, WBS, смета
04
Финансы
P&L, Cash Flow, юнит-экономика
05
Риски и качество
Реестр рисков, митигация
06
Гибкие подходы
Scrum+PMBOK гибрид, метрики
07
Специализация IT
Архитектура, DevOps, ИБ
08
Выводы
Реализуемость, перспективы

## Slide 3
01
О ПРОЕКТЕ
Описание, бизнес-цели, команда

## Slide 4
О ПРОЕКТЕ
GTCP — Gas Trading & Commercial Platform · ООО «ГАЗ ТРАНС»
ОПИСАНИЕ
Тип: Смоделированный проект (реальная архитектура)
Заказчик: ООО «ГАЗ ТРАНС» — Оператор ГТС Сербии
Система: ETRM — Energy Trading & Risk Management
Нормативная база: Сетевой Кодекс NC v2.4
Актуальность: Текущие процессы — ручные.
Матчинг номинаций с AFO занимает 2–3 ч,
кредитный контроль ведётся в Excel, биллинг
в 1С без автоинтеграции.
Ценность:
• Сокращение ручного труда на 70%
• Исключение штрафов NC за небаланс
• Margin Call в режиме реального времени
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Бюджет
€ 3.09М
Срок
18 месяцев
Команда
13 специалистов
Грузоотправители
6 активных
IP-точки
2 (Хоргош + Господжинцы)
Тариф FIRM
€ 118.50 / тыс.м³
Целевая выручка
€ 49.8М / год
ROI / Payback
2.5–3 года

## Slide 5
БИЗНЕС-ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Оцифрованные, достижимые, проверяемые — по SMART
01
Автоматизация номинаций
95% матчинг с AFO
≤ 5 мин к М17
Бюджет: € 420К
Сроки: М5–М17
Метрика: см. Раздел 5
02
Кредитный контроль RT
Margin Call за < 4ч
0 превышений лимита
Бюджет: € 280К
Сроки: М5–М17
Метрика: см. Раздел 5
03
Балансировка / OBA
Небаланс ≤ 3% нормы
QA-штрафы –60%
Бюджет: € 180К
Сроки: М5–М17
Метрика: см. Раздел 5
04
Биллинг + интеграция 1С
Счёт за 2ч после газ.дня
Точность 99.9%
Бюджет: € 350К
Сроки: М5–М17
Метрика: см. Раздел 5

## Slide 6
ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА
13 специалистов · 3 функциональные группы
×1
Менеджер проекта
PMBOK / Agile / GIS
×2
Бизнес-аналитик
BRD, BPMN, NC v2.4
×1
Архитектор ПО
Java, Microservices
×3
Backend-разработчик
Java / Python / REST
×2
Frontend-разработ.
React / TypeScript
×2
QA-инженер
FAT, UAT, автотесты
×1
DevOps / ИБ
CI/CD, Zabbix, LDAP
×1
Финансовый аналитик
ETRM, PnL, Биллинг

## Slide 7
02
PRODUCT / MARKET FIT
Анализ рынка ETRM · Конкуренты · SWOT · Lean Canvas

## Slide 8
АНАЛИЗ РЫНКА ETRM
Глобальный рынок · Европейский сегмент · Сербия
Глобальный рынок
$10.8 млрд
2025 · CAGR 9.1%
Европейский сегмент
$3.2 млрд
Рост +11%/год
Рынок Балкан / СЕЕ
$180 млн
7 стран-ОТС
Наша аудитория
12–15 ОТС
Сербия + регион
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
🟢 Рынок быстро растущий (CAGR 9.1%), драйвер — энергопереход и директивы ЕС IEM
🟢 Директива IEM + NC ENTSOG обязывают ОТС к автоматизации: ETRM не опция, а требование
🟡 Конкуренция высокая (SAP, Openlink, Allegro), но готовых локализованных решений нет
🟢 ГАЗ ТРАНС — единственный ОТС Сербии, монополия исключает потерю клиента
🟢 Отстройка: нативная интеграция 1С ERP + поддержка NC v2.4 с первого дня

## Slide 9
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
Сравнение 5 ключевых критериев для ОТС
Критерий
SAP ETRM
Openlink
Allegro
Brady
GTCP (наш)
Номинации / матчинг
✓
✓
✓
✓
✓ EDIG@S
Кредитный риск RT
✓
✓
✗
✓
✓ Margin Call
Балансировка OBA
✓
✗
✓
✗
✓ ISO-метод
Интеграция 1С ERP
✗
✗
✗
✗
✓ нативная
NC v2.4 Сербия
✗
✗
✗
✗
✓ с 1-го дня
Стоимость
€5–10М
€3–7М
€2–5М
€2–4М
€420К CAPEX
Срок внедр.
36 мес
24 мес
24 мес
18 мес
18 мес
✓ GTCP — единственное решение с нативной интеграцией 1С ERP и полной поддержкой NC v2.4

## Slide 10
SWOT-АНАЛИЗ
Стратегический анализ проекта GTCP ETRM
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Уникальная интеграция 1С ERP
Поддержка NC v2.4 с 1-го дня
Гибкая микросервисная архитектура
ETRM-команда с отраслевым опытом
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Разработка с нуля (no MVP)
Зависимость от 1 вендора ETRM
Дефицит NC-специалистов на рынке
Высокий CAPEX старта
ВОЗМОЖНОСТИ
Тиражирование в 6+ стран СЕЕ
Рост требований ЕС к цифровизации
Новые IP-точки и газопроводы
Подключение новых грузоотправителей
УГРОЗЫ
Изменения Сетевого Кодекса
Санкционные ограничения ПО
SAP / Openlink с агрессивным ценообразованием
Задержки регуляторных согласований

## Slide 11
03
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Road Map · WBS · Смета затрат

## Slide 12
ROAD MAP — 18 МЕСЯЦЕВ
4 фазы реализации проекта GTCP ETRM
М0 – М3
ФАЗА 1
Инициация / BRD
• Устав проекта
• BRD + Gap-анализ
• Выбор стека ПО
М3 – М5
ФАЗА 2
Дизайн / SDD
• SDD архитектура
• UX прототипы
• Plan интеграций
М5 – М12
ФАЗА 3
Разработка
• 4 MVP-модуля
• REST API
• Code Review
ФАЗА 4 · ТЕСТИРОВАНИЕ & ВНЕДРЕНИЕ · М12 – М18
FAT (М12–М15) → UAT (М15–М16) → Go-Live (М16–М17) → Стабилизация (М17–М18)

## Slide 13
СМЕТА ЗАТРАТ ПРОЕКТА
Бюджет €3 088 000 · Детализация по статьям
1. Лицензионное ПО
€ 420К
2. Разработка (Backend/Frontend/QA)
€ 1 160К
3. Интеграции (SCADA, 1С, AFO)
€ 280К
4. Инфраструктура (серверы, ЦОД)
€ 350К
5. Управление проектом
€ 130К
6. Обучение и документация
€ 135К
7. Поддержка 2 года
€ 300К
Резерв 15%
€ 463К
ИТОГО
€ 3 088К

## Slide 14
04
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
P&L · Cash Flow · Юнит-экономика · ROI

## Slide 15
P&L — ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Горизонт 5 лет · Транспортировка газа
Chart: 
| Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5
Выручка (€К/мес) | 1150 | 1217 | 1293 | 1355 | 1407
OPEX (€К/мес) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115
EBITDA (€К/мес) | 1051 | 1114 | 1186 | 1244 | 1292
Выручка Год 1
€ 1 150К/мес
Рост +22% за 5 лет
EBITDA Год 1
€ 1 051К/мес
Маржинальность 91%
Payback
2.5–3 года
Накоп. CF>0 в Год 3

## Slide 16
ЮНИТ-ЭКОНОМИКА
Экономика на 1 грузоотправителя (shipper)
Объём транспорт.
8 500 тыс.м³/мес
Выручка (FIRM)
€ 1 007 250/мес
OPEX на юнит
€ 16 500/мес
Вал. маржа
€ 990 750/мес
LTV за 5 лет
€ 59.4М
CAC (CAPEX/6)
€ 514К
LTV / CAC
115x
Payback на юнит
0.52 мес

## Slide 17
05
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Реестр рисков · Митигация · Метрики качества

## Slide 18
ТОП-5 РИСКОВ И ПЛАН МИТИГАЦИИ
Приоритет = Влияние × Вероятность
КРИТИЧНЫЙ
Дефицит ETRM-специалистов
Митигация: Pre-screening команды на этапе тендера; удалённые эксперты
P: 60%
€180К
ВЫСОКИЙ
Изменения Сетевого Кодекса
Митигация: Гибкая архитектура модулей; буфер scope +10%
P: 40%
€200К
ВЫСОКИЙ
Санкционные ограничения ПО
Митигация: Open-source / нейтральный стек; резерв в смете
P: 30%
€500К
ВЫСОКИЙ
Задержка интеграции 1С ERP
Митигация: Ранний старт М3; mock-API для параллельной разработки
P: 50%
€120К
СРЕДНИЙ
Scope creep / изменение требований
Митигация: Change Management + MoSCoW-приоритизация бэклога
P: 55%
€150К

## Slide 19
06
ГИБКИЕ ПОДХОДЫ
Scrum + PMBOK гибрид · Метрики · Практики

## Slide 20
МЕТОДОЛОГИЯ: SCRUM + PMBOK ГИБРИД
Обоснование выбора и контроль хода работ
ПОЧЕМУ ГИБРИД?
+ Scrum:
Итеративные спринты 2 нед., быстрая ОС заказчика
+ PMBOK:
WBS + EVM-мониторинг, жёсткий контроль бюджета
+ Гибрид:
Предсказуемость (PMBOK) + гибкость к NC-изменениям
– Pure Agile:
FAT/UAT требуют фиксированных спецификаций
– Pure WF:
18 мес. без ОС — риск не попасть в требования NC
ВЫБОР: SCRUM-BAN + PMBOK GATE REVIEWS
Спринты 2 нед · EVM ежемес · Gate на М5, М12, М16
МЕТРИКИ И ПРАКТИКИ
Sprint Velocity
≥ 40 SP/спринт
Jira
Burn-down
≤ 10% deviation
Jira / Conf.
SPI / CPI
≥ 0.95 / ≥ 0.95
EVM Dashboard
Defect Escape
< 0.5% на UAT
TestRail
API Uptime
≥ 99.9%
Zabbix
Matching Acc.
≥ 99.5% EDIG@S
System Log
Margin Call Time
≤ 4 часа
ETRM Monitor

## Slide 21
07
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: IT
Архитектура · DevOps · Безопасность · Интеграции

## Slide 22
ТЕХНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА GTCP
Микросервисная архитектура · REST API · Event-driven
PRESENTATION LAYER
React Portal (Шипперы)
Admin Dashboard
API Docs (Swagger)
APPLICATION LAYER
Nomination Service
Credit Risk Service
Balancing OBA Service
Billing Service
INTEGRATION LAYER
EDIG@S Adapter
SCADA Connector
1С ERP Bridge
RBP Capacity API
DATA LAYER
PostgreSQL (Master)
Redis Cache
Kafka Event Bus
S3 Store

## Slide 23
08
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Реализуемость · Перспективы · Следующие шаги

## Slide 24
ВЫВОДЫ
Итоги дипломной работы GTCP ETRM
✅ Проект реализуем
18-месячный план подтверждён Road Map, WBS и сметой €3.09М. Стек проверен на аналогах — GASTRANS, Unicorn Systems.
⚡ Риски под контролем
Дефицит кадров и изменения NC закрыты гибкой архитектурой, резервом 15% и pre-screening команды.
📈 Высокая экономическая эф.
Payback 2.5–3 года. LTV/CAC = 115x. EBITDA-маржинальность 91.4% выше среднего по отрасли.
🌍 Потенциал масштабирования
Готовый модуль для тиражирования в 6+ стран СЕЕ. Потенциальный рынок $180М/год.

## Slide 25
GTCP
Gas Trading &
Commercial Platform
Спасибо за внимание!
Готов ответить на вопросы.
Дипломная работа
Менеджер проектов: расширенный курс
ООО «ГАЗ ТРАНС» · Сербия
NC v2.4