НЕТОЛОГИЯ

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

GTCP — GAS TRADING & COMMERCIAL PLATFORM

Energy Trading & Risk Management System (ETRM)

Курс: Менеджер проектов: расширенный курс

Специализация: Управление проектами в IT

Формат: Смоделированный проект (реальная архитектура и данные)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | ООО «ГАЗ ТРАНС» — Оператор ГТС Сербии |
| Система | ETRM — Energy Trading & Risk Management |
| Горизонт | 18 месяцев разработки + 2 года поддержки |
| Бюджет | € 3 088 000 (с резервом на риски 15%) |
| Нормативная база | Сетевой Кодекс ЕС NC v2.4 (ENTSOG) |
| Дата | Февраль 2026 |

# 2. О ПРОЕКТЕ

## 2.1 Описание и актуальность проекта

Проект GTCP (Gas Trading & Commercial Platform) — смоделированный ИТ-проект по разработке системы класса ETRM (Energy Trading & Risk Management) для ООО «ГАЗ ТРАНС» — единственного оператора газотранспортной системы (ОТС) Сербии.

Текущее состояние: коммерческие операции ведутся вручную в Excel и устаревших таблицах. Матчинг номинаций с Adjacent System Operators (AFO) занимает 2–3 часа, кредитный контроль лишён автоматических триггеров Margin Call, биллинг не интегрирован с учётной системой 1С ERP.

Ценность проекта для компании: устранение операционных рисков и штрафов регулятора, сокращение ручного труда на 70%, обеспечение соответствия Сетевому Кодексу NC v2.4 (ENTSOG), повышение прозрачности коммерческих операций для акционеров и регулятора.

ℹ️    Проект смоделированный. При оценке использованы реальные архитектурные решения аналогичных систем — GASTRANS (Gastrans d.o.o., Сербия) и Unicorn Systems (Чехия).

## 2.2 Бизнес-цели

Цели оцифрованы в формате SMART (численное выражение + срок):

| БЦ-01 | Автоматизация матчинга номинаций с AFO | Точность матчинга ≥ 95%, время обработки ≤ 5 мин | Конец М17 |
| --- | --- | --- | --- |

| БЦ-02 | Внедрение кредитного контроля в реальном времени | Margin Call выставляется за < 4 часов; 0 операций сверх лимита | М16 |
| --- | --- | --- | --- |

| БЦ-03 | Балансировка / OBA в соответствии с NC | Небаланс системы ≤ 3% нормы; сокращение QA-штрафов на 60% | М17 |
| --- | --- | --- | --- |

| БЦ-04 | Автоматизированный биллинг + интеграция 1С ERP | Счёт-фактура формируется за ≤ 2 часа после газового дня; точность 99.9% | М17 |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.3 Проектные задачи

- Разработка модуля управления номинациями (Nomination Management) с поддержкой протокола EDIG@S

- Разработка модуля кредитных лимитов и Margin Call (Credit Risk Management)

- Разработка модуля балансировки и аллокаций (Balancing & Allocation / OBA)

- Разработка модуля биллинга и интеграции с 1С ERP (Billing & Invoicing)

- Интеграция с SCADA (телеметрия потоков), RBP-платформой (аукционы мощностей) и AFO соседних ОТС (FGSZ, Bulgartransgas)

- Обучение 13 пользователей в 3 группах: коммерческий диспетчер, финансовый аналитик, IT-администратор

## 2.4 Сроки и бюджет

| Этап | Срок | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Инициация и BRD | М0–М3 | € 105 000 |
| Дизайн (SDD + UX) | М3–М5 | € 170 000 |
| Разработка (4 модуля + API) | М5–М12 | € 1 060 000 |
| Тестирование (FAT+UAT) | М12–М16 | € 240 000 |
| Внедрение и обучение | М16–М18 | € 150 000 |
| Поддержка (2 года) | М18–М42 | € 300 000 |
| Резерв 15% | — | € 463 000 |
| ИТОГО | 18 месяцев | € 3 088 000 |

## 2.5 Проектная команда

Команда состоит из 13 специалистов, распределённых в 3 функциональные группы:

| Менеджер проекта | ×1 | PMBOK 7, Agile, GIS, MS Project |
| --- | --- | --- |

| Бизнес-аналитик | ×2 | BRD, BPMN 2.0, Сетевой Кодекс NC v2.4 |
| --- | --- | --- |

| Архитектор ПО | ×1 | Java EE, Microservices, Event-driven |
| --- | --- | --- |

| Backend-разработчик | ×3 | Java 17 / Python 3.11, Spring Boot, REST API |
| --- | --- | --- |

| Frontend-разработчик | ×2 | React 18, TypeScript, Material UI |
| --- | --- | --- |

| QA-инженер | ×2 | FAT, UAT, Selenium, TestRail |
| --- | --- | --- |

| DevOps / ИБ | ×1 | Docker, Kubernetes, CI/CD, LDAP/SSO |
| --- | --- | --- |

| Финансовый аналитик | ×1 | ETRM биллинг, PnL, 1С интеграция |
| --- | --- | --- |

# 3. PRODUCT / MARKET FIT

## 3.1 Анализ рынка ETRM

Глобальный рынок систем ETRM в 2025 году оценивается в $ 10.8 млрд и демонстрирует CAGR 9.1% (прогноз на период 2025–2030 гг., источники: MarketsandMarkets, Grand View Research). Ключевые драйверы роста: энергопереход, ужесточение регуляторных требований ЕС, внедрение директивы IEM (Internal Energy Market) и NC ENTSOG.

Европейский сегмент составляет около $ 3.2 млрд с темпом роста +11% в год. Сегмент Балканы / ЦВЕ оценивается в $ 180 млн. Рынок характеризуется как быстро растущий — основной вывод для стратегии: входить сейчас, пока конкуренты только присматриваются к региону.

📊    Рынок: быстро растущий. Директива ЕС IEM обязывает ОТС к автоматизации — ETRM-система не опция, а регуляторное требование.

## 3.2 Конкурентный анализ

Проведено сравнение по 7 бизнес-критериям с ключевыми конкурентами:

| Критерий | SAP ETRM | Openlink | Allegro | Brady | GTCP (наш) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матчинг номинаций | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ EDIG@S |
| Кредитный риск RT | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ Margin Call |
| Балансировка OBA | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ ISO-метод |
| Интеграция 1С ERP | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Нативная |
| NC v2.4 Сербия | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ С 1-го дня |
| Стоимость лицензий | €5–10М | €3–7М | €2–5М | €2–4М | €420К CAPEX |
| Срок внедрения | 36 мес | 24 мес | 24 мес | 18 мес | 18 мес |

🏆    Вывод: GTCP — единственное решение с нативной интеграцией 1С ERP и полной поддержкой NC v2.4. Отстройка достигается за счёт локализации под регуляторику Сербии и ценовой позиции (в 5–10 раз ниже SAP/Openlink).

## 3.3 SWOT-анализ

| СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ |
| --- | --- |
| • Уникальная нативная интеграция 1С ERP • NC v2.4 поддержка с первого дня • Гибкая микросервисная архитектура • ETRM-команда с отраслевым опытом | • Разработка с нуля (нет готового MVP) • Зависимость от одного вендора ETRM • Дефицит NC-специалистов на рынке • Высокий CAPEX на старте |
| ВОЗМОЖНОСТИ | УГРОЗЫ |
| • Тиражирование в 6+ стран СЕЕ • Рост требований ЕС к цифровизации • Новые IP-точки и газопроводы • Подключение новых грузоотправителей | • Изменения Сетевого Кодекса ЕС • Санкционные ограничения на ПО • SAP / Openlink с агрессивным ценообразованием • Задержки регуляторных согласований |

Вывод из SWOT: ключевые сильные стороны — локализация и ценовая позиция. Основная угроза — изменение NC — нейтрализуется гибкой архитектурой модулей (каждый модуль — независимый микросервис).

## 3.4 Монетизация и Lean Canvas

Основные способы монетизации продукта для ООО «ГАЗ ТРАНС»:

| Услуга | Тариф | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Транспорт FIRM | € 118.50 / тыс.м³ | Регулируемый тариф ARENE |
| Транспорт Interruptible | € 95.20 / тыс.м³ | 80.5% от FIRM по NC v2.4 |
| Штрафы за небаланс | Формула OBA × коэф. | NC Ст. 15, расчёт ETRM |
| Аукционы мощностей | Рыночная цена | Через RBP-платформу |

Lean Canvas ключевые блоки:

- Проблема: ручные процессы матчинга, нет кредитного контроля RT, штрафы регулятора

- Решение: ETRM-система GTCP с 4 модулями автоматизации

- УТП: единственная система с нативной 1С ERP + NC v2.4 в регионе

- Потребительский сегмент: ООО «ГАЗ ТРАНС» + потенциально 12–15 ОТС стран СЕЕ

- Источники дохода: CAPEX-проект + ежегодная поддержка

# 4. РАЗРАБОТКА И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

## 4.1 Road Map

Road Map проекта охватывает 18 месяцев и структурирован по 4 фазам:

М0–М3 — ФАЗА 1: Инициация и аналитика

Устав проекта, назначение команды, BRD (Business Requirements Document), Gap-анализ AS-IS → TO-BE, выбор технологического стека, утверждение архитектурных решений

М3–М5 — ФАЗА 2: Дизайн

SDD (Software Design Document), UX-прототипы портала грузоотправителей, план интеграций (SCADA, AFO, 1С, RBP), проектирование схемы данных

М5–М12 — ФАЗА 3: Разработка

Параллельная разработка 4 MVP-модулей, REST API, настройка EDIG@S-адаптера, CI/CD пайплайн, Code Review, внутреннее тестирование

М12–М18 — ФАЗА 4: Тестирование и внедрение

FAT у вендора (М12–М15), UAT у заказчика (М15–М16), Go-Live + параллельный запуск (М16–М17), стабилизация, обучение пользователей (М17–М18)

## 4.2 Иерархическая структура работ (WBS)

WBS верхнего уровня (2 уровня декомпозиции):

| 1.0 | УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ | Инициация, планирование, мониторинг EVM, закрытие |
| --- | --- | --- |

| 2.0 | БИЗНЕС-АНАЛИЗ | BRD, Gap-анализ AS-IS→TO-BE, SDD, архитектура |
| --- | --- | --- |

| 3.0 | РАЗРАБОТКА | 3.1 Номинации · 3.2 Кредит · 3.3 Балансировка · 3.4 Биллинг |
| --- | --- | --- |

| 4.0 | ИНТЕГРАЦИИ | EDIG@S, SCADA, 1С ERP, RBP, AFO (FGSZ, Bulgartransgas) |
| --- | --- | --- |

| 5.0 | ТЕСТИРОВАНИЕ | FAT (завод-изготовитель), UAT (заказчик), нагрузочное тестирование |
| --- | --- | --- |

| 6.0 | ВНЕДРЕНИЕ | Миграция данных, обучение, параллельный запуск, Go-Live |
| --- | --- | --- |

| 7.0 | ПОДДЕРЖКА | SLA, мониторинг, патчи, документация |
| --- | --- | --- |

## 4.3 Смета затрат

Подробная смета представлена в файле GTCP_Diplom_Calculations.xlsx (лист «Смета затрат»). Сводка:

| Статья затрат | Сумма (€) | Доля |
| --- | --- | --- |
| 1. Лицензионное ПО | 420 000 | 13.6% |
| 2. Разработка и кастомизация | 1 160 000 | 37.6% |
| 3. Интеграции (SCADA, 1С, AFO, RBP) | 280 000 | 9.1% |
| 4. Инфраструктура (серверы, ЦОД) | 350 000 | 11.3% |
| 5. Управление и обучение | 265 000 | 8.6% |
| 6. Поддержка 2 года | 300 000 | 9.7% |
| Резерв на риски (15%) | 463 000 | 15.0% |
| ИТОГО | 3 088 000 | 100% |

# 5. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## 5.1 P&L (Доходы и расходы)

Источник выручки ООО «ГАЗ ТРАНС» — тарифный доход от транспортировки газа, штрафы за небаланс и доходы от аукционов мощностей. Прогноз на 5 лет (подробный расчёт в Excel, лист «PnL»):

| Показатель (€К/мес) | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка FIRM | 1 119 | 1 188 | 1 262 | 1 338 | 1 415 |
| Выручка INT | 257 | 281 | 307 | 323 | 340 |
| Штрафы небаланс | 32 | 35 | 33 | 31 | 30 |
| ИТОГО выручка | 1 408 | 1 504 | 1 602 | 1 692 | 1 785 |
| OPEX | -99 | -103 | -107 | -111 | -115 |
| EBITDA | 1 309 | 1 401 | 1 495 | 1 581 | 1 670 |
| EBITDA маржа | 92.9% | 93.1% | 93.3% | 93.4% | 93.6% |

## 5.2 Cash Flow и окупаемость

Инвестиционный CAPEX проекта составляет € 3 088 000. Накопленный денежный поток (Cumulative CF):

- Год 0 (внедрение): −€ 3 088 000

- Год 1: −€ 1 432 000 (ежемесячная прибыль начинает покрывать CAPEX)

- Год 2: +€ 352 000 (проект выходит в положительную зону)

- Год 3–5: активная фаза окупаемости, NPV > 0

📈    Срок окупаемости (Payback Period): 2.5–3 года. ROI за 5 лет: >400%. LTV/CAC = 115x.

## 5.3 Юнит-экономика

Расчёт на 1 грузоотправителя (единица — shipper-контракт):

| Средний объём транспортировки | 8 500 тыс.м³/мес |
| --- | --- |

| Выручка с FIRM-шиппера | € 1 007 250 / мес |
| --- | --- |

| OPEX на 1 шиппера | € 16 500 / мес |
| --- | --- |

| Валовая маржа | € 990 750 / мес (98.4%) |
| --- | --- |

| CAC (CAPEX / 6 шипперов) | € 514 667 |
| --- | --- |

| LTV за 5 лет | € 59.4М |
| --- | --- |

| LTV / CAC | 115x |
| --- | --- |

| Payback на юнит | 0.52 месяца |
| --- | --- |

# 6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И КАЧЕСТВОМ

## 6.1 Реестр рисков

Каждый риск оценён по шкале влияния (1–5) и вероятности (%), рассчитана ожидаемая стоимость нейтрализации (EV = Влияние × Вероятность × Оценка затрат). Полный реестр — в Excel, лист «Реестр рисков».

| Риск | Влиян. | Вероят. | Оценка EV | Митигация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дефицит ETRM-специалистов | 4 | 60% | € 108К | Pre-screening; удалённые эксперты |
| Изменения Сетевого Кодекса | 4 | 40% | € 80К | Гибкая архитектура; буфер scope +10% |
| Санкционные ограничения ПО | 5 | 30% | € 150К | Open-source стек; нейтральный вендор |
| Задержка интеграции 1С ERP | 3 | 50% | € 60К | Ранний старт М3; mock-API |
| Scope creep | 3 | 55% | € 83К | Change Management + MoSCoW |

## 6.2 Метрики качества

Ключевые метрики качества GTCP ETRM:

- Точность матчинга номинаций с AFO ≥ 99.5% (EDIG@S протокол)

- Время выставления Margin Call ≤ 4 часа после триггерного события

- Точность расчётов биллинга ≥ 99.9% (сверка с 1С ERP)

- API Uptime ≥ 99.9% (SLA)

- Дефектов при UAT: < 0.5% от общего числа тест-кейсов

- Время формирования счёта-фактуры после газового дня ≤ 2 часа

## 6.3 Анализ первопричин (Root Cause Analysis)

Проблемный процесс: ручное сопоставление номинаций грузоотправителей с подтверждением AFO занимает 2–3 часа и приводит к ошибкам небаланса.

Диаграмма Ишикавы (5 категорий причин):

- Человеческий фактор: Операторы вводят данные вручную; нет единого стандарта ввода

- Процессы: Отсутствует автоматическая валидация против GTA-договора

- Технологии: Нет EDIG@S-интерфейса; AFO уведомления по e-mail

- Данные: Объёмы хранятся в Excel без контроля версий и аудит-лога

- Управление: Нет KPI по времени матчинга; отклонения не отслеживаются

Предложение по улучшению: внедрение модуля Nomination Management с EDIG@S-адаптером устраняет все 5 категорий причин. Ожидаемый эффект: время матчинга сокращается с 2–3 часов до 3–5 минут.

# 7. ПРИМЕНИМОСТЬ ГИБКИХ ПОДХОДОВ К ПРОЕКТУ

## 7.1 Аргументы за и против Agile

| За использование Agile | Против использования Pure Agile |
| --- | --- |
| • Требования NC могут меняться в процессе • Ранняя демонстрация ценности заказчику • Быстрые циклы обратной связи • Параллельная разработка 4 модулей | • FAT/UAT требуют фиксированных спецификаций • Регуляторная приёмка по чёткому чеклисту • Бюджет и сроки фиксированы договором • 13 чел. — граница Scrum-команды (7±2) |

## 7.2 Выбранная методология

Выбор: Scrum-BAN + PMBOK Gate Reviews — гибридная методология, объединяющая итеративную разработку Scrum с жёстким контролем ворот PMBOK.

Обоснование:

- Спринты длительностью 2 недели обеспечивают частую обратную связь от заказчика

- PMBOK Gate Reviews на ключевых вехах (М5, М12, М16) гарантируют соответствие регуляторным требованиям

- EVM-мониторинг (SPI/CPI) ежемесячно контролирует отклонения бюджета и сроков

- Kanban-доска (BAN-часть) управляет потоком задач интеграций и устранением дефектов

## 7.3 Контроль хода работ

Метрики управления:

| Sprint Velocity | ≥ 40 story points / спринт | Jira Software |
| --- | --- | --- |

| Burn-down chart | Отклонение ≤ 10% | Jira Software |
| --- | --- | --- |

| SPI (Schedule Performance Index) | ≥ 0.95 | EVM Dashboard |
| --- | --- | --- |

| CPI (Cost Performance Index) | ≥ 0.95 | EVM Dashboard |
| --- | --- | --- |

| Defect Escape Rate | < 0.5% на UAT | TestRail |
| --- | --- | --- |

# 8. ДОПОЛНЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В IT

## 8.1 Техническая архитектура GTCP

Система построена на микросервисной архитектуре с event-driven коммуникацией через Apache Kafka. Каждый из 4 MVP-модулей — независимый микросервис со своей базой данных (паттерн Database-per-Service).

Presentation Layer:

React 18 SPA (портал грузоотправителей), Admin Dashboard (React + TypeScript), Swagger UI (документация API)

Application Layer:

Nomination Service, Credit Risk Service, Balancing OBA Service, Billing & Invoice Service — все на Java 17 / Spring Boot 3

Integration Layer:

EDIG@S 5.0 Adapter (XML/AS4), SCADA REST Connector, 1С ERP Bridge (REST + XML), RBP Capacity API

Data Layer:

PostgreSQL 15 (основная БД, master-replica), Redis 7 (кэш и сессии), Kafka 3.5 (event bus), MinIO / S3 (документы и счета)

## 8.2 DevOps и CI/CD

- CI/CD Pipeline: GitLab CI → Docker build → SonarQube (code quality) → Harbor (container registry) → Kubernetes (K8s)

- Мониторинг: Zabbix (инфраструктура) + Grafana (метрики приложений) + ELK Stack (логи)

- Безопасность: LDAP/SSO (аутентификация), DMZ (демилитаризованная зона для EDIG@S), Penetration Testing на М13

- SLA: API Uptime ≥ 99.9%; RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 часа; RPO (Recovery Point Objective) ≤ 1 час

## 8.3 Дополнительные задания специализации

В рамках специализации «Управление проектами в IT» к дипломному проекту добавлены:

- Детализированный план управления техническим долгом (Technical Debt Management Plan)

- Матрица трассируемости требований (RTM — Requirements Traceability Matrix): BRD → SDD → Test Cases

- Политика управления инцидентами: P1 (критичный) — SLA 2 ч; P2 — 8 ч; P3 — 24 ч

- Архитектурные диаграммы: C4 Model (Context, Container, Component, Code)

# 9. ВЫВОДЫ ИЗ РАБОТЫ

## 9.1 Реализуемость проекта

✅    Вывод: проект реализуем. Техническое решение подтверждено реальными аналогами — GASTRANS (Сербия) и Unicorn Systems ETRM (Чехия). Бюджет и сроки соответствуют отраслевым бенчмаркам.

## 9.2 Сильные стороны

- Уникальная рыночная позиция: нативная интеграция 1С ERP и NC v2.4 отсутствуют у всех прямых конкурентов

- Высокая экономическая эффективность: LTV/CAC = 115x, Payback 2.5–3 года, EBITDA-маржинальность >90%

- Масштабируемая архитектура: каждый модуль может быть тиражирован или заменён независимо

- Гибридная методология обеспечивает баланс между гибкостью и предсказуемостью

## 9.3 Слабые стороны и ограничения

- Разработка с нуля создаёт риск задержек на этапах BRD и дизайна

- Высокая зависимость от ключевых специалистов (архитектор, NC-аналитик)

- Срок внедрения 18 месяцев требует стабильного финансирования и поддержки топ-менеджмента

## 9.4 Перспективы развития

- Тиражирование в 6+ стран СЕЕ (Хорватия, Болгария, Румыния, Венгрия, Словения, Северная Македония)

- Добавление ML-модуля для прогнозирования небаланса и оптимизации OBA

- Внедрение Digital Twin газопровода на базе SCADA-данных

- Интеграция с EU Energy Datahub (ENTSO-G Transparency Platform)

# 10. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТОМ

## 10.1 Ближайшие шаги (следующие 3 месяца)

- М0: Подписать устав проекта и утвердить команду из 13 специалистов

- М0–М1: Провести установочный воркшоп с заказчиком — зафиксировать AS-IS процессы и приоритеты в бэклоге

- М1–М3: Завершить BRD и Gap-анализ; получить подпись стейкхолдеров

- М2: Провести тендер и выбрать ETRM-вендора; подписать контракт

- М3: PMBOK Gate Review #1 — переход к фазе дизайна

## 10.2 Критические факторы успеха (CSF)

- Вовлечённость топ-менеджмента ООО «ГАЗ ТРАНС» на всех этапах (особенно при смене NC требований)

- Ранний старт интеграционного трека с 1С ERP (не позднее М3) — критически важно для финального Go-Live

- Привлечение сертифицированного NC-специалиста в команду бизнес-аналитиков

- Регулярные (ежемесячные) EVM-сессии для раннего выявления отклонений CPI/SPI

- Жёсткий Change Management: все изменения требований через формальный Change Request

## 10.3 Рекомендации по метрикам после Go-Live

После перехода в промышленную эксплуатацию рекомендуется ежемесячно отслеживать:

| Метрика | Целевое значение | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| Matching Accuracy | ≥ 99.5% | System Log |
| Margin Call Lead Time | ≤ 4 часа | ETRM Monitor |
| API Uptime | ≥ 99.9% | Zabbix / Grafana |
| Billing Accuracy | ≥ 99.9% | 1С сверка |
| Imbalance vs Norm | ≤ 3% | OBA Dashboard |

🎯    Итоговая рекомендация: запустить проект в соответствии с утверждённым планом. Резерв 15% и гибридная методология обеспечивают необходимый буфер. При соблюдении CSF проект будет завершён в срок и в рамках бюджета.